Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Процессное управление»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 57 тестовых заданий из нижеприведенного списка.

- Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает …

a.	распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте

b.	учет фактических затрат в проекте

c.	формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта

d.	анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

e.	анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта

f.	принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом

- Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

А	проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием

Б	проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению

В	процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания

Г	процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления

- Организация и контроль выполнения проекта включает …

a.	организацию управления предметной областью проекта

b.	контроль выполнения проекта по временным параметрам

c.	совершенствование команды проекта

d.	формирование концепции управления качеством в проекте

e.	заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)

f.	заключительный отчет по проекту и проектную документацию

- Проект – это …

А	инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия

Б	ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией

В	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

Г	совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели

- Организация и подготовка контрактов в проекте включает …

a.	распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления контрактами

b.	проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков

c.	заключение контрактов

d.	закрытие контрактов

e.	представление отчетности о выполнении контрактов

f.	разрешение споров и разногласий

- Фаза проекта – это …

А	набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

Б	полный набор последовательных работ проекта

В	ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

Г	период, от зарождения идеи проекта до его полного завершения

- Метод освоенного объема позволяет …

a.	определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и перерасход/экономию бюджета проекта

b.	оптимизировать сроки выполнения проекта

c.	определить продолжительность отдельных работ проекта

d.	освоить максимальный объем бюджетных средств

- Окружение проекта – это …

А	среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта

Б	совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

В	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

Г	местоположение реализации проекта и близлежащие районы

- Дать НАИБОЛЕЕ точное определение: участники проекта – это …

А	заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

Б	команда, управляющая проектом

В	конечные потребители результатов проекта

Г	физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта

- Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту

А	Инвестор

Б	Спонсор

В	Контрактор (подрядчик)

Г	Лицензиар

- Метод освоенного объема позволяет …

a.	определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и перерасход/экономию бюджета проекта

b.	оптимизировать сроки выполнения проекта

c.	определить продолжительность отдельных работ проекта

d.	освоить максимальный объем бюджетных средств

- Цель проекта всегда –это …

А	направления и основные принципы осуществления проекта

Б	желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

В	получение прибыли

Г	внедрение новшества

- Контроль и регулирование контрактов включает …

a.	закрытие контрактов

b.	проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков

c.	заключение контрактов

d.	учет выполнения работ по контракту

e.	представление отчетности о выполнении контрактов

f.	разрешение споров и разногласий

- Инновационные проекты отличаются …

А	большим объемом проектной документации

Б	необходимостью использовать функциональные организационные структуры

В	целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

Г	высокой степенью неопределенности и рисков

- Организация и осуществление контроля качества в проекте включает …

a.	контроль качества в проекте

b.	формирование отчетов для оценки выполнения качества

c.	процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям

d.	формирование списка отклонений

e.	определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте

- Предметная область проекта

А	совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

Б	результаты проекта

В	тема всех  заключаемых контрактов в рамках проекта

Г	группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

- Диаграмма Ганта – это …

А	горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами

Б	документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта, дерево ресурсов проекта

В	графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

Г	график, на котором отражена последовательность взаимосвязанных работ и событий в виде пути

- Планирование проекта – это …

А	разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта

Б	непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки

В	это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

Г	деятельность, результатом которой является сетевой график

- Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает …

a.	распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте

b.	введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте

c.	учет фактических затрат в проекте

d.	анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

e.	прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости

f.	принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом

- Предметная область проекта – это …

А	направления и основные принципы осуществления проекта

Б	причина существования проекта

В	содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта

Г	желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

- Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает …

a.	распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте

b.	введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в проекте

c.	учет фактических затрат в проекте

d.	анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета

e.	прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости

f.	принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом

- Календарный план – это …

А	документ, в котором отмечены календарные сроки  финансирования проекта

Б	сетевая диаграмма

В	документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта

Г	документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

- Выберите правильную последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)

А	 Стратегическая цель- Миссия-Тактические цели- Оперативные задачи

Б	Миссия- Стратегическая цель- Тактические цели- Оперативные задачи

В	Оперативные задачи- Тактические цели- Стратегическая цель- Миссия

Г	Тактические цели- Оперативные задачи- Миссия- Стратегическая цель-

- Веха – это …

a.	набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

b.	полный набор последовательных работ проекта

c.	ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

- Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является

А	утверждение сводного плана всех работ проекта

Б	отбор и начало разработки главной идеи проекта

В	разработка и утверждение концепции проекта, его целей и задач

Г	санкционирование начала проекта

- Завершающая стадия планирования предметной области проекта

a.	анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта

b.	уточнение основных характеристик проекта

c.	анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта

d.	выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта

e.	построение структурной декомпозиции предметной области проекта

- Что не является элементом сетевого планирования:

А	вехи и этапы проекта

Б	работа и событие

В	критический путь

Г	начальное и завершающее события

- Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель

А	Цель должна быть сформулирована в одном предложении

Б	Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение

В	Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели, должна быть определена дата достижения цели

Г	Цель должна быть разделена на подцели вплоть до деления на простые задачи

- При составлении СДР декомпозиция работ прекращается тогда, когда выполнены следующие условия:

a.	понятен конечный результат каждой работы и способы его достижения

b.	могут быть определены временные характеристики и ответственность за выполнение каждой работы

c.	команда проекта устала составлять СДР

d.	СДР имеет более 5 уровней декомпозиции

e.	Определена четкая последовательность работ

- Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это …

a.	графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

b.	направления и основные принципы осуществления проекта

c.	дерево ресурсов проекта

d.	организационная структура команды проекта

- Метод критического пути используется для …

А	определения продолжительности выполнения отдельных работ

Б	оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта

В	планирования рисков проекта

Г	планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций

- Непосредственное инициирование проекта включает в себя …

a.	Принятие решения о начале проекта

b.	Определение и назначение управляющего проектом

c.	Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта

- Анализ проблемы и потребности в проекте

d.	Сбор исходных данных

e.	Организация и контроль выполнения работ

f.	Утверждение окончательного сводного плана управления проектом

- Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта:

1) Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой работы

2)Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии материальных ресурсов

3) Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации проекта и анализ альтернативных вариантов

4)Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов

А	2-1-4-3

Б	2-4-3-1

В	4-1-2-3

Г	1-3-4-2

- Анализ состояния и обеспечение качества в проекте  НЕ  включает …

А	формирование отчетов  оценки выполнения качества

Б	процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям

В	определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте

Г	формирование списка отклонений

- Основной результат стадии разработки проекта

a.	сводный план осуществления проекта

b.	концепция проекта

c.	достижение цели и получение ожидаемого результата проекта

d.	инженерная проектная документация

- Концепция проекта …

a.	должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, инвестором,спонсором и др.

b.	обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров

c.	утверждается в завершении фазы инициации проекта

d.	обязательно содержит сводный календарный план проектных работ

e.	обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта

f.	обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, поставками и контрактами

- Система контроля будет эффективной при обязательном наличии …

А	отдела контроля в организационной структуре проектной команды

Б	внешнего независимого аудита

В	планов работ и системы отчетности

Г	электронного документооборота и программного обеспечения для контроля над выполнением работ

- Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при выполнении проекта

1)Анализ запросов на внесение изменений

2) Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта необходимой информацией

3)Информирование участников о внесенных изменениях

4)Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения необходимых изменений

А	1-2-3-4

Б	2-1-4-3

В	3-4-2-1

Г	3-1-2-4

- Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является …

А	санкционирование начала проекта

Б	утверждение сводного плана

В	осуществление проектных работ и достижение проектных целей

Г	получение дохода от осуществленного проекта и  достижение его окупаемости

- Последовательность процессов определения целей и задач

1 Формулирование

2 Структурирование

3 Согласование

4 Фиксация

- Задачи, которые включает формирование концепции проекта

a.	Анализ проблемы и потребности в проекте

b.	Сбор исходных данных

c.	Определение целей и задач проекта

d.	Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта

e.	Организация и контроль выполнения работ

f.	Утверждение окончательного бюджета проекта

g.	Подписание контрактов и контроль за их выполнением

- Анализ деятельности и развитие команды проекта включает …

А	реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта

Б	разработку концепции управления персоналом

В	создание финального отчета

Г	проведение тренингов  по формированию команды

- Составляющие стадии реализации проекта

А	Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком

Б	Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта

В	Формирование концепции проекта

Г	Контроль и регулирование выполнения проекта

- Анализ и регулирование изменений в проекте включает …

А	заключительный отчет о фактических изменениях в проекте

Б	текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов и корректирующие действия

В	обзор и анализ динамики изменений в проекте и формирование архива изменений в проекте

Г	формирование концепции управления изменениями в проекте

- Организационная структура – это …

a.	совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними

b.	команда проекта под руководством менеджера проекта

c.	организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект

d.	документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации

- Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы …

А	формирования отчетов по сводному  плану проекта

Б	осуществления всех запланированных проектных работ и роспуск проектной команды

В	ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта

Г	завершение составления бизнес-плана проекта и переход к работе с инвесторами

- Последовательность действий по планированию стоимости проекта

1)Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)

2)Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости

3)Определение стоимости всего проекта

4)Составление, согласование и утверждение сметы проекта

5)Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта

А	1-2-3-4-5

Б	2-1-3-4-5

В	1-2-3-5-4

Г	5-3-1-2-4

- Особенность социальных проектов

a.	Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена

b.	Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы

c.	Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

d.	Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей

- Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры

a.	Матричная

b.	Функциональная

c.	Линейно-функциональная

d.	Дивизиональная

- Факторы, которыми характеризуются проектные риски и на основе которых формируется план управления рисками

А	конкурентная среда и степень агрессивности внешней среды

Б	уровень инфляции

В	прогноз изменений законодательства в предметной области проекта

Г	вероятность наступления рискового события

- Функциональная структура – это …

a.	совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия

b.	временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации)

c.	структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами)

- Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

a.	Социальные и инвестиционные

b.	Экономические и инновационные

c.	Организационные и экономические

- Ключевое преимущество управления проектами

А	экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления

Б	возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта

В	возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта

Г	формирование эффективной команды по реализации поставленной цели

- Наибольшее влияние на проект оказывают …

a.	экономические и правовые факторы

b.	экологические факторы и инфраструктура

c.	культурно-социальные факторы

d.	политические и экономические факторы

- На стадии разработки проекта

a.	расходуется 9-15% ресурсов проекта

b.	расходуется 65-80% ресурсов проекта

c.	ресурсы проекта не расходуются

- Стратегия проекта – это …

a.	желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

b.	направления и основные принципы осуществления проекта

c.	получение прибыли

d.	причина существования проекта