Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Строительство и реконструкция железных дорог»»

Вопросы к зачёту:

1. Какие факторы определяют организационную структуру транспортного строительства?

2. Какие стадии проектирования строительства?

3. В чем состоит взаимосвязь конструктивных, технологических и организационных параметров строительства объектов транспорта?

4. В чем сущность поточного метода организации строительства?

5. Какими нормативными документами регламентировано содержание проектной документации по строительству линейных объектов?

6. Какие требования безопасности зданий и сооружений должны быть учтены в строительных проектах?

7. Какие особенности современных инвестиционных проектов связаны с повышенными требованиями надежности и безопасности?

8. Какими документами регламентированы требования безопасности зданий и сооружений?

9. Какое назначение имеет ПОС?

10. Какое назначение имеют организационные схемы строительства линейных объектов?

11. Какие методы положены в основу организационно-технологических схем строительства железных дорог?

12. Какие особенности и область применения однолучевой и двухлучевой схем организации строительства железных дорог?

13. Какое назначение имеет инженерная подготовка строительства железных дорог?

14. По какому принципу организованы машинные парки?

15. Какая взаимосвязь между строительными потоками по возведению земляного полотна, постройке водопропускных труб, верхнего строения пути и зданий на станциях?

16. Какими методами выполняется распределение земляных масс на строительстве земляных сооружений?

17. В чем отличие профильной и рабочей кубатуры земляного полотна?

18. Какие особенности возведения земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах?

19. Какие требования предъявляются к постройке металлических гофрированных труб?

20. Какие особенности постройки водопропускных сооружений на многолетнемерзлых грунтах?

21. Какая область эффективного применения в строительстве путевых машин тяжелого типа, на рельсовом ходу и мобильных комплектов?

22. Какой принцип положен в основу расчета и выбора оптимального варианта организационно-технологических решений?

23. В чем заключается технико-экономическое содержание понятия «область эффективного применения машин»?

24. От каких факторов зависит эксплуатационный режим работы машин?

25. Поясните сущность моделирования и содержание условий и критерия оптимальности задачи распределения парка машин по участкам работ и объектам строительства.

26. Какое назначение и виды имеет строительный мониторинг?

27. Какие технические и технологические средства используются для мониторинга?

28. Покажите на примере строительства земляных сооружений на слабых основаниях сущность требований безопасности производства работ.

29. Какая роль сетевых моделей организации строительства на стадии мониторинга?