Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

текущего контроля по дисциплине(модулю)

«Комплексная механизация дорожно- строительных работ»

### Блок 1. Основы комплексной механизации и показатели эффективности (вопросы 1–12)

- Что понимается под термином «комплексная механизация» в дорожном строительстве? Чем она отличается от частичной механизации?

- Назовите основные принципы комплексной механизации (непрерывность, поточность, увязка по производительности и др.) и раскройте их смысл.

- Перечислите ключевые показатели эффективности механизации и поясните физический смысл каждого (коэффициент использования парка, механовооружённость, выработка, себестоимость машино-часа).

- Как рассчитывается эксплуатационная производительность машины? Приведите формулу и поясните коэффициенты.

- Чем отличаются теоретическая, техническая и эксплуатационная производительности? В каких случаях используют каждый показатель?

- Что такое коэффициент использования машины по времени и какие факторы на него влияют?

- Как определяют механовооружённость строительства и для чего этот показатель применяют?

- Опишите роль ведущей машины в комплекте; как её выбирают?

- Что понимают под «узким местом» в технологическом потоке и как его выявляют?

- Какие факторы снижают эффективность механизации на строительной площадке (рельеф, стеснённость, сезонность и т. п.)?

- Как учитывают сменность и климатические условия при расчёте потребности в технике?

- Приведите пример неэффективной схемы механизации и предложите меры по её оптимизации.

### Блок 2. Классификация и характеристики дорожно-строительной техники (вопросы 13–22)

- По каким признакам классифицируют дорожно-строительную технику (по назначению, мобильности, типу привода)?

- Назовите основные группы машин по функциональному назначению (землеройные, уплотняющие, укладочные и т. д.) и приведите по 2–3 примера для каждой группы.

- Какие параметры являются ключевыми при выборе экскаватора для земляных работ (вместимость ковша, радиус копания, мощность)?

- Как подбирают катки для уплотнения грунта или асфальтобетона (масса, ширина вальца, тип вибрации)?

- В чём особенности применения мини-техники в стеснённых условиях? Приведите примеры.

- Для чего используют автогрейдеры и распределители материалов; какие параметры определяют их производительность?

- Как характеристики асфальтоукладчика (ширина укладки, темп, система нивелирования) влияют на организацию потока?

- Опишите назначение и принцип работы дорожных фрез и ресайклеров.

- Какие машины применяют для содержания автомобильных дорог (снегоуборочные, подметально-уборочные и т. п.)?

- Как тип ходовой части (гусеничная, колёсная) влияет на проходимость и давление на грунт?

### Блок 3. Формирование комплектов машин (вопросы 23–32)

- Изложите алгоритм формирования комплекта машин для технологической операции.

- Как увязать производительность ведущей и вспомогательных машин? Приведите пример расчёта.

- Почему важно учитывать совместимость технологических параметров (ширина полосы, темп укладки, скорость уплотнения)?

- Как определить количество самосвалов под ритм работы экскаватора?

- Какие ошибки чаще всего допускают при подборе комплекта машин (несовместимость параметров, игнорирование условий площадки)?

- Как адаптировать комплект машин под слабые грунты или крутые уклоны?

- В каких случаях целесообразно применять скреперы вместо экскаваторно-самосвального комплекта?

- Как подобрать комплект машин для устройства щебёночного основания (распределение, уплотнение)?

- Опишите комплект машин для укладки асфальтобетонного покрытия и обоснуйте выбор.

- Какие критерии используют для оценки рациональности подобранного комплекта машин?

### Блок 4. Расчёт потребности в технике и организация поточного производства (вопросы 33–42)

- Как рассчитать количество единиц техники для заданного объёма работ и срока? Приведите формулу.

- Что такое длина захватки и как её рассчитывают для асфальтобетонного слоя?

- Как темп укладки асфальтобетона влияет на продолжительность уплотнения и выбор катков?

- Опишите суть поточного метода строительства и его преимущества.

- Что такое ритм потока и как его обеспечивают при работе комплекта машин?

- Как построить циклограмму работы технологического звена? Приведите пример.

- Как выявить и устранить «узкие места» в циклограмме?

- Как корректируют потребность в технике при изменении сроков или объёмов работ?

- Какие технологические перерывы учитывают при планировании потока (стыки, остывание, перерывы на уплотнение)?

- Как организуют работу техники в две смены; какие дополнительные факторы учитывают?

### Блок 5. Технико-экономическое обоснование вариантов механизации (вопросы 43–52)

- Из чего складывается себестоимость машино-часа эксплуатации техники?

- Как рассчитывают прямые затраты на эксплуатацию машин (амортизация, ГСМ, ремонт, зарплата)?

- Что такое накладные расходы и как их учитывают в расчётах?

- Как сравнивают варианты механизации по критерию минимума затрат?

- Какой критерий используют, если главным требованием является соблюдение жёстких сроков?

- Приведите пример сравнения двух вариантов механизации земляных работ по экономическим показателям.

- Как оценивают окупаемость применения более дорогой, но высокопроизводительной техники?

- Что такое удельные затраты на единицу продукции и как их используют для выбора оптимального варианта?

- Как влияют условия площадки (дальность транспортировки, стеснённость) на экономическую эффективность комплекта машин?

- Какие документы и нормативы используют для обоснования выбора техники и расчёта затрат?

### Блок 6. Особенности механизации в сложных условиях (вопросы 53–62)

- Какие ограничения накладывает стеснённая городская застройка на выбор техники и организацию работ?

- Как адаптируют схему механизации под слабые и переувлажнённые грунты?

- Какие меры принимают для обеспечения проходимости техники на болотистых участках?

- Как изменяется производительность техники в зимний период и какие корректировки вносят в расчёты?

- Какие технологии и машины применяют для подогрева и укладки асфальтобетона зимой?

- Как организуют механизированные работы на крутых уклонах и пересечённой местности?

- Какие требования предъявляют к технике при работе вблизи существующих зданий и коммуникаций?

- Как снижают уровень шума и выбросов при работе парка техники в городской среде?

- Какие дополнительные мероприятия по безопасности предусматривают при работе в стеснённых условиях?

- Приведите пример адаптации комплекта машин под специфические условия площадки.

### Блок 7. Цифровые методы, BIM и телематика (вопросы 63–72)

- Как используют BIM-модели для планирования механизированных работ и извлечения объёмов?

- Какие атрибуты дорожной конструкции из BIM-модели нужны для расчёта потребности в технике?

- Как интегрируют данные BIM в календарно-сетевые графики (MS Project, Primavera)?

- Что такое IFC-формат и зачем он нужен при обмене данными между BIM-платформами и системами планирования?

- Какие данные получают из телематических систем парка техники (GPS, датчики расхода топлива, наработки)?

- Как анализируют телематические данные для оценки эффективности использования машин?

- Приведите примеры автоматизации расчётов потребности в технике с помощью Excel/Python.

- Как применяют методы машинного обучения для прогнозирования простоев и расхода ресурсов?

- Какие цифровые инструменты используют для визуализации и оптимизации схем механизации (циклограммы, сетевые графики, дашборды)?

- Как обеспечивают информационную безопасность при сборе и хранении данных о работе техники?

### Блок 8. Контроль качества и охрана труда (вопросы 73–82)

- Какие контрольные операции выполняют при механизированном устройстве земляного полотна и оснований?

- Как контролируют качество уплотнения грунта и асфальтобетона (методы, приборы, критерии)?

- Какие параметры проверяют при укладке асфальтобетонной смеси (толщина, температура, ровность)?

- Как организуют входной и операционный контроль материалов при механизированных работах?

- Какие опасные зоны выделяют при работе парка техники и как их обозначают?

- Какие мероприятия предусматривают для защиты рабочих при движении самосвалов и работе катков?

- Как планируют маршруты движения техники на площадке для исключения пересечений и столкновений?

- Какие экологические требования учитывают при эксплуатации парка техники (пылеподавление, утилизация отходов)?

- Как оформляют акты освидетельствования скрытых работ при механизированном строительстве?

- Какие нормативные документы регламентируют требования к охране труда и экологии при механизированных работах?

### Блок 9. Современные тенденции и инновации (вопросы 83–92)

- Какие инновационные технологии применяют для автоматизации управления дорожно-строительной техникой (системы нивелирования, автоматическое управление отвалом)?

- В чём преимущества беспилотных и дистанционно управляемых машин в дорожном строительстве?

- Как используют цифровые двойники для оптимизации работы парка техники?

- Какие энергоэффективные и экологичные решения внедряют в современные дорожные машины (гибридные приводы, альтернативные топлива)?

- Как прогнозная аналитика помогает планировать техническое обслуживание и предотвращать отказы техники?

- Приведите примеры применения ИИ для оптимизации расписаний и маршрутов движения техники.

- Какие барьеры мешают массовому внедрению цифровых технологий в механизацию дорожного строительства?

- Как обучают персонал работе с новыми цифровыми инструментами и автоматизированными системами?

- Какие перспективы развития комплексной механизации вы видите в ближайшие 10 лет?

- Приведите пример успешного внедрения инновационных решений на реальном объекте.

### Блок 10. Практические задачи и применение нормативов (вопросы 93–100)

- Какой нормативный документ регламентирует требования к организации строительства и механизации работ (СП, СТО, регламенты)?

- Как разрабатывают проект производства работ (ППР) с разделом по механизации?

- Какие исходные данные необходимы для расчёта потребности в технике (объёмы, сроки, условия площадки)?

- Как оформляют ведомость потребности в технике и какие показатели в неё включают?

- Приведите алгоритм разработки фрагмента ППР по механизации для участка дороги.

- Как проверяют согласованность технологических решений, объёмов и ресурсов в ППР?

- Какие типичные ошибки допускают при планировании механизации и как их избежать?

- Сформулируйте рекомендации по мониторингу и корректировке схем механизации в процессе строительства.