Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Проект организации строительства»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

#### Базовые понятия и цели ПОС

- Что такое проект организации строительства (ПОС)? Каково его место в составе проектной документации?

- Каковы основные цели разработки ПОС?

- Какие задачи решает ПОС на разных этапах строительства?

- В чём отличие ПОС от проекта производства работ (ППР)?

- Кто разрабатывает и утверждает ПОС? Какие требования к организациям-разработчикам?

#### Исходные данные и состав ПОС

- Какие исходные данные необходимы для разработки ПОС?

- Перечислите основные разделы ПОС согласно действующим нормативам.

- Что включает в себя пояснительная записка ПОС?

- Какие данные содержит календарный план строительства в составе ПОС?

- Как формируется генеральный план строительной площадки (стройгенплан)?

#### Календарное планирование

- Какие виды графиков используются в ПОС? Кратко охарактеризуйте каждый.

- Как определяются сроки строительства в ПОС? Какие факторы на них влияют?

- Что такое организационно-технологическая схема возведения объекта? Приведите пример.

- Как учитывается сезонность при составлении календарного плана строительства?

- Какие методы оптимизации календарного плана применяются в ПОС?

#### Стройгенплан и организация площадки

- Какие объекты и зоны отображаются на стройгенплане?

- Как рассчитываются площади складов в составе стройгенплана?

- Какие требования к размещению временных зданий и сооружений на стройплощадке?

- Как организуется движение транспорта на строительной площадке согласно ПОС?

- Какие меры безопасности отражаются на стройгенплане?

#### Ресурсное обеспечение

- Как рассчитывается потребность в рабочих кадрах в ПОС?

- Какие данные необходимы для расчёта потребности в строительных машинах и механизмах?

- Как определяется потребность в энергоресурсах (электричество, вода, тепло) на период строительства?

- Какие показатели используются для оценки эффективности использования ресурсов в ПОС?

#### Специальные разделы ПОС

- Какие мероприятия по охране труда и технике безопасности включаются в ПОС?

- Какие природоохранные мероприятия отражаются в ПОС?

- Как учитываются требования пожарной безопасности в ПОС?

- Какие решения по утилизации строительных отходов предусматриваются в ПОС?

#### Нормативная база и особенности разработки

- Какие нормативные документы регламентируют разработку и содержание ПОС (Градостроительный кодекс РФ, СП, ГОСТ и др.)?

- В каких случаях ПОС разрабатывается в сокращённом объёме? Приведите примеры объектов.