Приложение к договору от «___»__________2011г. №______________

Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения в области инновационного менеджмента, защиты интеллектуальной собственности и её коммерциализации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Целевой результат работ и его предназначение

Целевым результатом разработки являются «Электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения в области инновационного менеджмента, защиты интеллектуальной собственности и её коммерциализации». Краткое наименование целевого результата – «ЭОР».

ЭОР предназначены для:

  - Осуществления самоподготовки студентов, аспирантов, преподавателей, научных работников и менеджеров с использованием доступа через портал Университета к ЭОР.

  - Использования в целевых программах подготовки кадров для инновационной деятельности продолжительностью 72 часа, ориентированные на использование современных методов активного обучения (анализ конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры и т.д.), обучение и тренинг в малых группах с индивидуальным подходом.

  - Создания электронного контента в системе дистанционного обучения Университета.

- Требования к целевому результату работ

ЭОР должен содержать:

- рабочую учебную программу;

- методические указания по видам занятий;

- электронный учебник (электронное учебное пособие);

- конспект лекций в виде электронных презентаций;

- контрольно-измерительные материалы (тесты);

- образцы курсовых проектов, работ, рефератов и иных видов заданий.

Название ЭОР исполнитель определяет самостоятельно в ходе выполнения работ.

ЭОР должен состоять из отдельных информационных файлов, общее количество которых должно выть не менее 15 штук.

Каждый файл должен содержать законченный и логически связанный материал, который должен целиком использоваться в соответствующих целевых программах обучения (это может быть тема, тест, реферат и прочее).

В каждой теме рабочей учебной программы должны быть даны аннотация темы и ссылки на соответствующие информационные файлы.

Каждый файл должен содержать титульный лист, содержание и информационные разделы.

В информационных разделах должны быть даны ссылки на комплиментарные разделы других файлов, тесты и образцы различных заданий.

Содержание материалов должно быть ориентировано на этапы инновационного проекта от маркетинговых исследований, обеспечивающих определение требуемых НИОКР, до получения конструкторско-технологической документации.

В них должны быть отражены вопросы:

- проведения маркетинговых исследований проблем потребностей отраслей хозяйственной деятельности и жизнедеятельности людей для определения требуемых НИОКР,

- получения государственного и частного финансирования НИОКР и коммерциализации РИД,

- целесообразности использования различных методов правовой защиты РИД на различных этапах инновационного проекта,

- возможности коммерциализации РИД, в том числе при помощи создания хозяйственных обществ в рамках реализации 217-ФЗ (целесообразность создания, правовые и организационные аспекты создания инновационных хозяйственных обществ, получение доходов от деятельности инновационных хозяйственных обществ и пр.);,

- о способах и условиях получения авторами РИД, инвесторами, в том числе Университетом, доходов от инновационных хозяйственных обществ.

- Требования к составу и характеристикам исходных данных

Исходным материалом, подлежащим доработке, является представленный заявителем на конкурс эскизный проект текста электронного обучающего ресурса включающий:

- структуру курса;

- аннотации отдельных тем;

- презентационные материалы по курсу и по отдельным темам (при их наличии);

- проектов текстов отдельных тем ОЭР;

- опыт преподавания отдельных тем.

- Требования и ограничения на порядок и способы выполнения работ

Работа проводится в 4 этапа.

1 этап начинается с момента заключения договора и завершается через 7 календарных дней.

По окончанию этапа исполнитель предоставляет заказчику перечень планируемых к созданию файлов и график их подготовки.

2 этап начинается с момента завершения 1 этапа и заканчивается 31 марта 2011г.

По окончанию этапа исполнитель предоставляет заказчику не менее 50% запланированных к созданию файлов.

За 1 и 2 этапы исполнитель получает вознаграждение в размере 40% стоимости заказа.

3 этап начинается 01 апреля 2011г и заканчивается 31мая 2011г.

Заказчик на этом этапе осуществляет контроль файлов представленных исполнителем по результатам 2 этапа, формирует протокол с замечаниями и передает их исполнителю не позднее 15 апреля 2011г.

По окончанию 3 этапа исполнитель предоставляет заказчику все запланированные к созданию файлы.

За 3 этап исполнитель получает вознаграждение в размере 40% стоимости заказа.

4 этап начинается 1 июня 2011г и заканчивается 20 июня 2011г.

Заказчик на этом этапе осуществляет контроль файлов представленных исполнителем, формирует протокол с замечаниями и передает их исполнителю не позднее 07 июня 2011г.

Исполнитель устраняет все замечания до окончания 4 этапа и передает исправленные файлы заказчику.

По завершению 4 этапа и приемки результатов работ заказчик производит с исполнителем полный расчет.

- Требования к исполнителю работ

Группа исполнителей должна иметь в своем составе не менее 8 человек и не менее 3 человек состава группы должна иметь практический опыт в реализации аналогичных работ в рамках программ развития инновационной инфраструктуры ВУЗа, реализуемой по постановлению правительства № 219 от 09.04.2010г.

- Форма предъявления целевого результата работ

Целевые результаты должны передается:

- в печатном виде в одном экземпляре,

- формате word RTF и презентация в формате PowerPoint 97-2003 на DVD диске в двух экземплярах.

- Требования к взаимодействию представителей заказчика и исполнителя в ходе выполнения работ

Между представителем заказчика – Координатора направления программы, подготовившим техническое задание, и исполнителем проводятся устные консультации по мере необходимости. В случае требования одной из сторон результаты взаимодействия оформляются Протоколом рабочей встречи.

- Способ приемки-сдачи целевых результатов работ

За три рабочих дня до завершения 4этапа Координатор направления сообщает Исполнителю дату, время и место проведения заседания Комиссии по приемке-сдаче целевых результатов работ Исполнителя. На приемке-сдаче целевых результатов Исполнитель по требованию Комиссии должен сделать сообщение о полученных результатах. На основании обсуждения предъявленных целевых результатов Комиссия делает суждение о соответствии целевых результатов техническому заданию и требованиям договора, оформляет протоколы своих заседаний и Акт приемки-сдачи целевого результата. Акт подлежит утверждению руководством Университета.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Первый проректор – Проректор по учебной работе |  |
| ________________________В.В.Виноградов | _____________________ |
| М.П. |  |
| Проректор по инновациям |  |
| ________________________А.М.Давыдов |  |
| Координатор направления |  |
| ________________________В.В.Губанов |  |